## Информация
Реестр рисков проектов
Информация
Проект |  | Номер проекта
Кураторы
Управление версиями
Дата | Автор | Версия | Примечания

## Реестр рисков
Реестр рисков
Реестр рисков
ИД | Категория риска | Описание риска | Отчет о воздействии риска | Вероятность 1% - 100% | Воздействие 1-10 | Уровень риска | Этап, на котором обычно возникает риск | Триггер Предупреждения | План реакции на риски | План действий в непредвиденных обстоятельствах | Ответственный | Статус | Дата начала | Дата очередного анализа | Дата закрытия | Примечания, комментарии
1 |  |  |  | 100 | 10 | 100
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
Note on B4: Определение рисков по категориям, например технические, организационные, связанные с внешней средой или управлением проектом и т. д.
Note on C4: Что представляет собой этот риск?
Note on D4: Отчет о воздействии — это последствие. Если риск наступит, ТО...
Note on F4: Воздействие: 10: критическое. Угрожает функционированию компании или приводит к срыву проекта. 5: среднее. Угрожает достижению бизнес-целей, задерживает их достижение или уменьшает отдачу от проекта. 1: незначительное. Не влияет на достижение бизнес-целей, но может увеличить расходы на проект и временные рамки проекта.
Note on G4: Мера общего уровня опасности риска Уровень риска = Вероятность x Воздействие
Note on I4: Уникальный триггер, определяющий, что риск наступил и требуется реализовать план действий в непредвиденных обстоятельствах.
Note on J4: Операции, позволяющие снизить вероятность наступления или уровень воздействия риска. План реакции на риски выполняется до возможного наступления риска. Возможные варианты: принять, избежать, снизить, передать.
Note on K4: Если риск наступил, применяется план действий в непредвиденных обстоятельствах, чтобы снизить последствия воздействия этого риска.
Note on L4: Кто отслеживает данный риск?
Note on M4: Возможные варианты: открытый, действующий, критический, закрытый.

## Контрольный список рисков
Контрольный список рисков
Контрольный список рисков
ИД | Категория риска | Описание риска и последствия (если-то) | Вероятность 0% - 100% | Воздействие 1-10 | Подверженность | Этап, на котором обычно возникает риск | Триггер Индикатор события | План реакции на риски | План действий в непредвиденных обстоятельствах
| Среда | Доступность и готовность заказчика предоставить документацию |  |  | 0
| Четверг | Доп. работы по инициативе Со-Заказчика после перевода ИТ системы в опытную эксплуатацию
| Пятница | Недостаток людских ресурсов, необходимых для выполнения проекта в сроки и с надлежащим уровнем качества
| Project | Увеличение сроков выполнения задач проекта внутренними исполнителями
| Project | Задержка выполнения работ подрядчиком по не зависимым от компании причинам.
| Среда | Невыполнение договорных условий подрядчиком
| Среда | Низкое качество работы подрядчика
| Project | Недостаток компетенции у РП в области проектного управления
| Project | Низкое качество проектной документации
| Среда | Низкое качество аппаратного обеспечения
| Среда | Высокая степень кастомизации ИС
| Technical | Непредставление Подрядчиком полного объема документации по внедряемой ИС
| Среда | Доступность и готовность заказчика предоставить документацию |  |  | 0
| Среда | Зависимость от других проектов или систем |  |  | 0 | -
| Среда | Доступность, заинтересованность и знание сообщества пользователей |  |  | 0
| Среда | Доступность, заинтересованность и знание ключевых пользователей |  |  | 0
| Среда | Доступность, заинтересованность и знание ИТ-штата (в т.ч. системного администратора) |  |  | 0
| Среда | Уровень влияния и заинтересованности кураторов и руководства |  |  | 0 | -
| Среда | Сложность структуры организации и проектной команды |  |  | 0 | -
| Среда | Общая скорость работы организации, в особенности с точки зрения принятия решений |  |  | 0 | -
| Среда | Сложность доступа в целях коммуникаций (сотрудники работают неполный рабочий день, проекты делятся на части, командировки и т. д.) |  |  | 0 | -
| Среда | Оцените вероятность неблагоприятного воздействия на проект в связи с финансовой неустойчивостью заказчика или исполнителя |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность отрицательного воздействия на проект следующих условий: - отраслевые экономические условия; - курсы валют; или - региональные экономические условия. |  |  |  | -
| Среда | Оцените следующие риски проекта: - в организации заказчика будет наблюдаться очень высокая текучка кадров; или - в проектной команде будет наблюдаться очень высокая текучка кадров. |  |  |  | -
| Среда | Рассмотрите следующие элементы структуры организации заказчика и оцените вероятность их отрицательного воздействия на проект: - недостаточно четкие процессы утверждения; - наличие нескольких принимающих решения лиц с равными полномочиями; или - наличие нескольких распределенных офисов или структурных подразделений. |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что результаты проекта окажут серьезное влияние на основное направление деятельности заказчика. |  |  |  | -
| Среда | Определите, какой из следующих вариантов имеет место: - куратор проекта неизвестен; - куратор известен, но он может быть недоступен; - куратор не имеет власти, не заинтересован в проекте или не имеет поддержки; или - куратор известен, но может измениться, либо к нему могут присоединиться другие кураторы. |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что ключевые участники: - не поддерживают проект или его цели; или - не вовлечены в проект или перестанут быть вовлечены в проект; или - вынуждены уделять слишком много внимания основной работе (например, в связи с завершением года или сезонной активностью); или - их слишком много. |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что отдача от проекта с точки зрения бизнеса не была достаточно четко документирована или донесена до участников проекта. Определите также, признают ли участники отдачу от проекта с точки зрения бизнеса. |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что заказчик уже выполняет какие-либо проекты, которые могут оказать значительное влияние на данный проект или каким-либо образом помешать его выполнению. |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что отношения партнера или субподрядчика с венджером или заказчиком могут быть: - в настоящее время хуже, чем необходимо для успешного завершения проекта; или - могут стать хуже, чем необходимо, в ходе выполнения проекта. |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что не будут выделены средства, необходимые для успешного завершения проекта. |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что политика ИТ-безопасности может оказать отрицательное влияние на проект в связи со следующими особенностями: - чрезмерная простота; - чрезмерная сложность; - неэффективность; или - неприменимость к данному проекту. |  |  |  | -
| Среда | Рассмотрите возможность географически распределенной (на несколько объектов) разработки и развертывания решения (2 и более объекта). |  |  |  | -
| Среда | Определите, требуется ли для данного проекта партнерство с независимым поставщиком ПО для разработки дополнительных решений для бизнес-системы Майкрософт. Такие решения часто продаются реселлерами и рекламируются совместными усилиями. |  |  |  | -
| Среда | Оцените возможности того, что на участие членов команды (со стороны партнера, заказчика или вендера) в проекте будут распространяться ограничения в связи с предыдущими соглашениями (например, соглашением о защите от конкуренции) или в связи с гражданством (например, необходимостью оформлять рабочие визы). |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что необходимость управлять несколькими поставщиками может отрицательно сказаться на выполнении проекта. Кроме того, оцените, насколько это влияет на сложность проекта в целом. |  |  |  | -
| Среда | Оцените, насколько высок будет уровень географической распределенности участников проектной команды. |  |  |  | -
| Среда | Оцените вероятность того, что заказчик не понимает требования к технической поддержке нового решения. |  |  |  | -
| Функциональный | Пользователи не понимают (или не могут описать) свои бизнес-процессы или требования. |  |  | 0 | Концептуальное проектирование |  | Воспользуйтесь средствами создания диаграмм, чтобы подготовить визуальные представления бизнес-процессов.
| Функциональный | Пользователям сложно выявлять несоответствия между бизнес-процессами и бизнес-системой. Поэтому нам не удается точно определять требования. |  |  | 0 | Концептуальное проектирование |  | • Выберите «суперпользователя», который: • понимает бизнес-процессы; • обладает достаточным уровнем технических знаний для определения несоответствий; • отправьте суперпользователя (-ей) на обучение сразу после завершения выработки требований; • разработайте эффективные учебные материалы и хорошо подготовьте преподавателей.
| Функциональный | Консультанты не знают бизнеса заказчика. |  |  | 0 | Концептуальное проектирование |  | • Выделите дополнительное время на ранних этапах, чтобы консультанты могли изучить отрасль (поискать информацию в Интернете, изучить документацию заказчика, ознакомиться с другими отраслевыми материалами). • Расширьте команду консультантов.
| Функциональный | Неполный или неточный анализ (независимо от причины) |  |  | 0 | Концептуальное проектирование |  | • Используйте структурированные средства для сбора требований. • Проведите сеанс анализа требований. • Проведите независимые операции по оценке качества.
| Функциональный | Заказчик не обладает навыками, необходимыми для качественного тестирования. |  |  | 0 | Реализация |  | • Сразу после согласования концепции проекта проведите обучение ключевых пользователей. • Упростите процесс тестирования. • Обеспечьте техническую поддержку со стороны консультантов на месте эксплуатации.
| Функциональный | Опыт работы команды консультантов в бизнесе данного типа |  |  | 0 | -
| Функциональный | Доступность опытных членов команды консультантов с необходимыми навыками |  |  | 0 | -
| Функциональный | Заказчик не хочет менять существующие процессы. Он хочет автоматизировать процессы точно в том виде, в котором они существуют в данный момент, даже если это не оптимально или не соответствует возможностям бизнес-системы. |  |  | 0 | Концептуальное проектирование |  | • Привлеките для анализа опытных бизнес-аналитиков. • При необходимости предложите заказчику пересмотреть цели проекта.
| Функциональный | Заказчику требуется значительно изменить бизнес-процессы. |  |  | 0 | Концептуальное проектирование |  | • Сформируйте у заказчика четкие ожидания. • Требуйте документации и утверждения описания концепции высшим руководством. • Привлеките для анализа опытных бизнес-аналитиков. • Переработайте часть, требующую серьезных изменений, чтобы она вписывалась в содержание проекта.
| Функциональный | Объем и сложность необходимых изменений бизнес-процессов, организационной структуры и политики |  |  | 0 | Концептуальное проектирование
| Функциональный | Оценка квалификации системного архитектора для выполнения проектов такого типа и его доступности. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Функциональный | Оцените степень, с которой подходящие специалисты в области разработки, ИТ, консалтинга или бизнес-анализа для данного проекта могут быть: - редкими и недоступными; или - находящимися за границей; или - недостаточно квалифицированными. |  |  |  | -
| Функциональный | Оцените, насколько архитектура решения: - сложна; и/или - трудноопределяема. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Функциональный | Оцените вероятность того, что решение потребует крупномасштабного или сложного тестирования или что запланированного или фактического объема работ по тестированию будет недостаточно. |  |  |  | Реализация
| Проект | Трудно управлять размером проекта |  |  | 0 | -
| Проект | Ясность требований к проекту и конечных результатов |  |  | 0 | Концептуальное проектирование
| Проект | Очевидность преимуществ от проекта для заказчика |  |  | 0 | Концептуальное проектирование
| Проект | Сложность содержания и конечных результатов проекта |  |  | 0 | Концептуальное проектирование
| Проект | Опыт и квалификация менеджеров проекта |  |  | 0 | -
| Проект | Успешный опыт предыдущей работы с командой консультантов |  |  | 0 | -
| Проект | Готовность следовать проверенной методологии |  |  | 0 | -
| Проект | Пользователи заказчика не согласны с целями или требованиями проекта |  |  | 0 | Концептуальное проектирование |  | • Рассмотрите возможность использования структурированного процесса принятия решений. • Требуйте документации и утверждения устава проекта и описания концепции высшим руководством.
| Проект | Высшее руководство не утверждает план предварительных этапов проекта и внедрения. |  |  | 0 | Концептуальное проектирование |  | Представьте серьезные риски проекта высшему руководству заказчика и партнера для принятия решения о продолжении/остановке всего проекта.
| Проект | Недостаточная заинтересованность высшего руководства |  |  | 0 | - |  | • Регулярно обменивайтесь информацией. • Регулярно и заблаговременно планируйте совещания по статусу проекта, чтобы руководству было проще принимать в них участие. • Требуйте утверждения на каждом основном этапе.
| Проект | Требования к изменениям и росту |  |  | 0 | - |  | Следуйте рекомендуемым процессам управления изменениями: • как можно раньше приступайте к работе над изменениями; • требуйте документации запросов на изменение; • строго подходите к принятию решений о реализации изменений (если изменения вообще будут реализовываться).
| Проект | После запуска проекта активность участников падает |  |  | 0 | Реализация |  | • Регулярно проводите совещания по статусу проекта и постоянно держите в курсе событий пользователей, участников проекта и членов проектной команды. • Реализуйте изменения по их завершении.
| Проект | Недоступны запланированные разработчики |  |  | 0 | Реализация |  | • Заранее планируйте работу разработчиков и назначайте их. • Сотрудничайте с другой командой консультантов.
| Проект | У заказчика нет времени выполнять необходимое тестирование |  |  | 0 | Реализация |  | • При согласовании устава проекта четко объясните заказчику его обязанности. • Укажите в контракте, что тестирование является обязанностью заказчика. • Помогите заказчику провести тестирование.
| Проект | Не хватило времени или средств на завершение проекта |  |  | 0 | Реализация |  | • Используйте надежные методы оценки хода выполнения. • Контролируйте ход выполнения проекта еженедельно, чтобы заранее знать о возможных проблемах. • Проведите внутренний анализ и оценку дизайна до предоставления оценки заказчику.
| Проект | Проверьте, насколько четко определены и понятны ожидания заказчика, условия его удовлетворенности и критерии успеха проекта. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Проект | Оцените вероятность того, что процесс управления изменениями отсутствует или что процесс и процедуры управления изменениями могут отрицательно сказаться на успехе проекта. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Проект | Оцените, насколько менеджер данного проекта: - неопытен в роли менеджера проекта; - неопытен в аналогичных проектах; - неопытен в работе с предлагаемым решением; - опытен в аналогичных проектах, но демонстрировал неудовлетворительные результаты; - недоступен или еще не определен; - неизвестен команде консультантов, поскольку является представителем стороннего субподрядчика. |  |  |  | -
| Проект | Оцените, насколько успешно было проведено планирование и оценка проекта. Применялись ли иерархические структуры работ или объективный технический анализ оценок проекта. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Проект | Оцените, насколько полно будут соблюдаться стандартные процессы управления проектом, в том числе следующие: - управление рисками; - управление содержанием проекта; - управление дефектами; - управление качеством; - и т. д. |  |  |  | -
| Проект | Оцените, насколько бизнес-требования заказчика: - трудны для понимания; - нечетко документированы; - сложны. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Проект | Оцените, насколько содержание проекта и подход к нему: - сложны; - трудноопределяемы; - трудны для понимания; - нечетко документированы; - не используются совместно со структурированным процессом изменения содержания. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Проект | Оцените, насколько результаты работы над проектом: - плохо определены; - чрезмерно сложны. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Проект | Оцените, достаточно ли в графике проекта выделено времени на выполнение проекта. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Проект | Определите, будет ли заказчик: - отвечать за основные результаты работы над проектом; - иметь обязанности, которые хорошо определены и понятны; - обладать ресурсами, способными справиться со своими обязанностями; - обладать пониманием и ключевыми навыками, необходимыми для использования нового решения и его технической поддержки; и - иметь план обучения и организацию для технической поддержки введения нового решения. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Проект | Определите, является ли работа, которую нужно выполнить в рамках этого проекта, новой для команды консультантов. Кроме того, определите, зависит ли успех от нескольких высококвалифицированных сотрудников. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Технический | Доступность опытных членов команды консультантов с необходимыми навыками в данной технической области |  |  | 0 | -
| Технический | Сложность миграции данных (технология, данные, и т. д.) |  |  | 0 | -
| Технический | Сложность внедряемой технологии приложений |  |  | 0 | -
| Технический | Сложность изменений технологической инфраструктуры |  |  | 0 | -
| Технический | Доступность подходящего оборудования и инфраструктуры (в том числе для тестирования) |  |  | 0 | -
| Технический | Не удается получить данные для тестирования |  |  | 0 | Реализация |  | • Требуйте данные преобразования перед созданием порта данных. • Отслеживайте действия по подготовке на всех этапах, чтобы следить за движением данных, вводимых вручную.
| Технический | Инфраструктура заказчика не готова. |  |  | 0 | Реализация |  | • Постоянно отслеживайте готовность систем. • Рекомендуйте известных субподрядчиков для подготовки инфраструктуры.
| Технический | Система не соответствует ожиданиям |  |  | 0 | Реализация |  | • Проведите полное исследование концепции и подготовьте документы для пользователей. • Держите руководство в курсе событий. • Заблаговременно и четко определяйте ожидания. • Не обещайте лишнего. Если даны излишние обещания относительно функциональности, немедленно скорректируйте ожидания. Планируйте превзойти ожидания. • Проводите еженедельные совещания. Проверяйте ожидания по мере выполнения работ.
| Технический | Система плохо работает (слишком медленно и т. д.) в рабочей среде. |  |  | 0 | Реализация |  | • Заранее собирайте информацию о планируемой нагрузке. • Подробно изучите концепцию решения. • Проводите анализ решения на предмет модификаций, чтобы проверить следование стандартам разработки.
| Технический | Бизнес-система неправильно взаимодействует с другими системами. |  |  | 0 | Реализация |  | • Ограничьте число интерфейсов. • Проводите анализ решения. • Проводите тестирование интеграции.
| Технический | Оцените вероятность невыполнения проекта или возникновения трудностей в связи с существующими технологиями заказчика. |  |  |  | Концептуальное проектирование
| Технический | Оцените вероятность того, что поставляемый в рамках проекта дополнительный код (например, для отраслевых дополнительных компонентов): - является избыточным; - чрезмерно сложен. |  |  |  | Реализация
| Технический | Оцените вероятность того, что в рамках проекта придется обеспечивать интеграцию с другими приложениями и интерфейсами. Кроме того, оцените количество необходимых интерфейсов и сложность каждого из них. |  |  |  | Реализация
| Технический | Оцените вероятность того, что выполняемая миграция данных будет включать: - большие объемы данных; или - чрезмерно сложные данные. |  |  |  | Реализация
| Технический | Оцените вероятность того, что в ходе определения ожиданий заказчика или результатов работы над проектом будут выявлены требования по производительности, которые могут быть: - обширными и сложными; - техническими по характеру (например, пропускная способность, время отклика и т. д.); - труднодостижимыми. |  |  |  | Подготовка к опытной эксплуатации: Опытная эксплуатация
| Технический | Определите, будет ли компьютер включать непроверенные или предварительные (пре-бета версии) версии программных продуктов. |  |  |  | Реализация
| Технический | Определите, будет ли проект обладать следующими характеристиками: - конечным пользователем является глобальный, стратегический или крупный заказчик; - количество конечных пользователей решения велико; - решение включает продукты не относящиеся к стандартам ИКТ архитектуры |  |  |  | Реализация
| Технический | Определите, предполагает ли этот проект внедрение бизнес-системы одновременно во всех офисах и подразделениях организации заказчика. |  |  |  | Реализация
Note on B4: Определение рисков по категориям, например технические, функциональные, связанные с внешней средой или управлением проектом и т. д.
Note on C4: Что представляет собой этот риск?
Note on E4: Воздействие: 10: критическое. Угрожает функционированию компании или приводит к срыву проекта. 5: среднее. Угрожает достижению бизнес-целей, задерживает их достижение или уменьшает отдачу от проекта. 1: незначительное. Не влияет на достижение бизнес-целей, но может увеличить расходы на проект и временные рамки проекта.
Note on F4: Мера общего уровня опасности риска Подверженность = Вероятность x Воздействие
Note on H4: Уникальный триггер, определяющий, что риск наступил и требуется реализовать план действий в непредвиденных обстоятельствах.
Note on I4: Операции, позволяющие снизить вероятность наступления или уровень воздействия риска. План реакции на риски выполняется до возможного наступления риска. Возможные варианты: принять, избежать, снизить, передать.
Note on J4: Если риск наступил, применяется план действий в непредвиденных обстоятельствах, чтобы снизить последствия воздействия этого риска.