## Slide 1
Методология ведения ИТ проектов
Докладчик: Вьюнков Д.Ю.

## Slide 2
Глоссарий
Наименование термина | Определение термина (расшифровка сокращения)
Информационная система | В настоящей методике не только программная система, но и программно-аппаратный комплекс или дополнение к текущей системе (отраслевое решение)
Бизнес-процесс | Процесс, представляющий ценность с точки зрения бизнеса​
Существенные изменения в ИС | Изменения в ИС, которые по оценке Департамента информационных технологий и проектной деятельности, Проектного офиса и Процессного офиса обладают следующими характеристиками: Длительность работ составит более 3-ех рабочих месяцев Бюджет затрат (не включая плановый ФОТ исполнителей) составит более 500 тыс. руб. без учета НДС В реализации изменений предполагается к участию более 2-х участвующих структурных подразделений предприятий холдинга ABI PRODUCT В реализации изменений предполагается более 3-ех исполнителей (без учета КП, РП, РМ, КПО). Если предполагаемые изменения ИС обладают 3 или 4 обозначенных выше характеристиками, то изменение по умолчанию считается существенным. В остальных случаях отнесение изменения в ИС к существенным изменениям принимается совместно Департаментом информационных технологий и проектной деятельности, Проектным и Процессным офисами. Далее данное решение фиксируется на Комитете по изменениям.
Несущественные изменения в ИС | Все изменения, которые не были признаны существенными (см. термин выше)
Существенные изменения в БП | Изменения в БП, которые по оценке Процессного и Проектного офисов обладают следующими характеристиками: Длительность работ составит более 3-ех рабочих месяцев Бюджет затрат (не включая плановый ФОТ исполнителей) составит более 500 тыс. руб. без учета НДС В реализации изменений предполагается к участию более 2-х участвующих структурных подразделений предприятий холдинга ABI PRODUCT В реализации изменений предполагается более 3-ех исполнителей (без учета КП, РП, РМ, КПО). Если предполагаемые изменения БП обладают 3 или 4 обозначенных выше характеристиками, то изменение по умолчанию считается существенным. В остальных случаях отнесение изменения в БП к существенным изменениям принимается совместно Департаментом информационных технологий и проектной деятельности, Проектным и Процессным офисами. Далее данное решение фиксируется на Комитете по изменениям.
Несущественные изменения в БП | Все изменения, которые не были признаны существенными (см. термин выше)
Менеджер БП | ​Представитель, назначенный владельцем процесса для оперативного управления ходом процесса или его отдельных подпроцессов.
Владелец БП | Менеджер, несущий ответственность за достижение целей, результаты, эффективность бизнес-процесса, представляющих ценность для Клиента бизнес-процесса, за регламентацию этого бизнес-процесса, а также имеющий полномочия для управления бизнес-процессом
Комитет по изменениям (КИ) | Коллективный орган управления потоком запросов на изменения в холдинге. Решения КИ – реализовывать предлагаемые изменения или нет,- оформляются в протоколе. Т.О. изменения, рекомендованные к внедрению, становятся авторизованными
Концептуальный дизайн | Набор верхнеуровневых документов, определяющих дизайн ИС в целом и архитектуру ее взаимодействия с системным ландшафтом (стратегия реализации бизнес-процессов в модулях системы, интеграция, НСИ, миграция данных, концепция ролей и политик).
Функциональные требования | Требования, которые определяют функции автоматизированной системы и ее компоненты, а также содержат набор требований к входам, ожидаемому содержанию и выходам автоматизированной системы.
Техническое задание | Документ, определяющий требования и порядок создания, развития или модернизации автоматизированной системы, в соответствии с которым проводится изменения автоматизированной системы и ее приемка при вводе в действие.
Комиссия по контролю изменений | Группа лиц, которая анализирует поступившие запросы на изменения в проекте на целесообразность и критичность. Рекомендует УК согласовать или не согласовать запрос на изменение.
ИТ чек-лист | Документ, фиксирующий готовность ИС к опытной эксплуатации.

## Slide 3
Промышленная
эксплуатация
Опытная
эксплуатация
Подготовка к
опытной
эксплуатации
Реализация
Концептуальный
проект
Инициация проекта
Подготовка
Промышленная эксплуатация (вне рамок проекта)
Выбор (платформы и подрядчика)
Планирование проекта
Реализация
проекта
Инициация
проекта
Завершение проекта
0
1
2
3
4
5
6
Область действия методики
Границы проекта «как есть»
КПЭ проекта
КПЭ фактические
(по результатам ОЭ)
КПЭ фактические
(целевые, по результатам ПЭ)
Область действия методики
Стадии реализации проекта изменений БП и\или ИС
6
Границы проекта «как должно быть»
Срок завершения
От 3-х месяцев, но не более чем полгода. Срок определяется в Уставе проекта

## Slide 4
_.1 Управление проектом
_.2 Управление обучением
_.3 Управление бизнес-процессами
_.4 Управление техническим решением
_.5 Управление программирование
_.6 Управление тестированием и обеспечением качества
_.7 Управление инфраструктурой
_.8 Управление интеграцией
_.9 Управление НСИ
_.10 Управление поставщиками и финансы
Ответственность за реализацию потоков работ
Менеджер БП
Архитектор КИС
Архитектор ИС (Ведущий ИТ консультант)
Ведущий ИТ разработчик
Руководитель Корпоративного университета
Руководитель проекта
Архитектор ИС (Ведущий ИТ консультант)
Менеджер БП
Главный системный администратор
Руководитель отдела управления НСИ
Руководитель проекта
За каждый поток работ (на любой из стадий проекта) закреплен ответственный исполнитель, отвечающий за реализацию задач потока.
Ресурсы
Администратор
1. Тренер \ консультанты по БП, консультант по ИТ
2. Ключевые пользователи (Наставники)
1. Сотрудник ПрО
2. ИТ бизнес-партнер
3. Ключевые пользователи
1. ИТ бизнес-партнер
2. ИТ консультант
3. Ключевые пользователи
ИТ разработчик
1. Сотрудник ПрО
2. ИТ бизнес-партнер
3. Ключевые пользователи
Системный администратор
1. ИТ бизнес-партнер
2. Системный аналитик
3. Консультант ИС
1. Сотрудник НСИ
2. ИТ бизнес-партнер
3. Системный аналитик
4. Консультант ИС
5. Сотрудник ПрО
Администратор

## Slide 5
Ответственность за приемку результатов
Роль\ Должность \ Коллегиальный орган | Группы задач в методике | Задачи в рамках методики
Наблюдательный совет | A | Принимает все результаты по задачам группы А
Управляющий комитет | B | Принимает результаты задач группы B (задачи по потоку работ «Управление проектом», а также ключевые промежуточные результаты проекта)
Владелец БП | B | Принимает результаты задач группы B, касающиеся описания и внедрения процесса
Директор ДИКТ | B | Принимает результаты задач группы B, касающиеся ИТ изменений
Руководитель ДИВ | B | Принимает результаты задач по разработке \ актуализации бюджета
Представитель отдела по информационной безопасности | B | Принимает результаты задач связанные с информационной безопасностью
Руководитель проекта | С | Принимает результаты задач группы С
Директор Проектного офиса |  | Участник комиссии по приемке результатов задач группы A
Куратор Проектного офиса \ РПП |  | Участник комиссии по приемке результатов задач по потоку работ «Управление проектами»
Руководитель Процессного офиса |  | Участник комиссии по приемке работ по потокам работ «Управление бизнес-процессами», «Управление тестированием и обеспечением качества»
ИТ бизнес-партнер |  | Участник комиссии по приемке задач по потокам работ «Управление бизнес-процессами», «Управление техническим решением», «Управление тестированием и обеспечением качества»
Архитектор КИС |  | Участник комиссии по приемке задач по потокам работ «Управление техническим решением», «Управление программированием», «Управление инфраструктурой», «Управление НСИ»
Эксперт внедряемой ИС |  | Участник комиссии привлекаемый для консультаций по внедряемой ИС
Примечание.
В методике значительная часть результатов по задачам принимается комиссией. Руководителем комиссии, считается лицо стоящее первым в списке. При возникновении разногласий его мнение считается решающим.
Для снижения нагрузки на топ-менеджера принимающего результат, необходимо установить правило направления на согласование документов. Ответственный руководитель за приемку результата смотрит после согласования всеми участниками комиссии.

## Slide 6
Основные документы программы проектов
ФТ
(Функциональные требования)
Концептуальный Дизайн
Техническое задание
ПМИ
(Программа и методика испытаний)
ОФДД
(Описание функционального дизайна доработки)
Протокол тестирования по БП
Протокол функционального тестирования
Сквозного (интеграционного) тестирования
Чек-лист готовности системы
к опытной эксплуатации. БП
Чек-лист готовности системы
к промышленной эксплуатации. БП
Бизнес требования
Требования к ИТ архитектуре и безопасности
Общая часть
ФТ на систему в целом
(Функциональные требования)
Цели автоматизации
Перечень автоматизируемых процессов и подпроцессов
(до VAD3)
Требования к технической архитектуре и ИТ безовасности
Проект
ИТ архитектура
Интеграция

## Slide 7
Основные документ проекта
ФТ
(Функциональные требования)
Концептуальный Дизайн
Техническое задание
Дизайн интеграции
Дизайн НСИ
Дизайн системного ландшафта
ПМИ
(Программа и методика испытаний)
ОФДД
(Описание функционального дизайна доработки)
Протокол тестирования по БП
Протокол функционального тестирования
Сквозного (интеграционного) тестирования
Чек-лист готовности системы
к опытной эксплуатации. БП
Чек-лист готовности системы
к промышленной эксплуатации. БП
Бизнес требования
Требования к ИТ архитектуре и безопасности
Общая часть
Интеграция
Цели
БТ 2
БТ 1
БТ 3
Реестр доработок
Реестр настроек
Реализация бизнес-процессов в системе
РБПС 2
РБПС 1
РБПС 3
БТ 2
БТ 1
БТ 3
ФТ на систему в целом
(Функциональные требования)
Цели автоматизации
Перечень автоматизируемых процессов и подпроцессов
(до VAD3)
Требования к технической архитектуре и ИТ безовасности
ИТ архитектура
Интеграция

## Slide 8
Состав РБПС
Реализация бизнес-процесса 1 в системе
Цель выполнения БП
Краткое описание
Условия начала
Условия окончания
Ссылка на правила/регламенты
Схема бизнес-процессов на момент запуска системы
Процедуры работы в системе
Проводки в ГК
Вход (Документы, отчеты)
Выход (Результат)
Выход в информационные системы
Человеческие ресурсы
Список отчетов и унифицированных печатных форм
KPI по бизнес-процессу
Контроль, оповещения и другие виды информирования
Необходимые настройки в системе
Список требуемых модификация
Список модификаций в сторонних системах
Концептуальный Дизайн
Техническое задание
Дизайн интеграции
Дизайн НСИ
Дизайн системного ландшафта
Реестр доработок
Реестр настроек
Реализация бизнес-процессов в системе
РБПС 2
РБПС 1
РБПС 3

## Slide 9
Превращение ФТ в РБПС
Реализация бизнес-процесса 1 в системе
Цель выполнения БП
Краткое описание
Условия начала
Условия окончания
Ссылка на правила/регламенты
Схема бизнес-процессов на момент запуска системы
Процедуры работы в системе
Проводки в ГК
Вход (Документы, отчеты)
Выход (Результат)
Выход в информационные системы
Человеческие ресурсы
Список отчетов и унифицированных печатных форм
KPI по бизнес-процессу
Контроль, оповещения и другие виды информирования
Необходимые настройки в системе
Список требуемых модификация
Список модификаций в сторонних системах
ФТ
Цель выполнения БП
Концептуальная схема бизнес-процесса после запуска системы
Концептуальное описание подпроцесса
Пользовательские требования
Системные требования
Ссылка на правила/регламенты
Вход (Документы, отчеты)
Выход (Результат)
Выход в информационные системы
Человеческие ресурсы
Требования к реализации НСИ
Требования к отчетности и аналитике
KPI по бизнес-процессу
Контроль, оповещения и другие виды информирования
Тестовый сценарий

## Slide 10
Организационная структура программы проектов ERP (предложение)
Куратор проекта
Управляющий комитет программы проектов
Методологи
(внешние бизнес-консультанты, собственные бизнес-аналитики)
Подгруппа контроля качества поставщика
Архитектор КИС
Куратор ПО
Системное администрирование
Безопасность
Интеграция
НСИ
Руководитель проекта
ИТ-подгруппа
Бизнес контроль качества
IT контроль качества
Отчетность
Задачи
Проблемы
Разработка, сис. администрирование
ИТ Бизнес-партнер
РП интегратора
Взаимод-е
Наблюдательный Совет
Структура управления проектом
Рабочая группа
Проекта

## Slide 11
Стадии, потоки работ и задачи проекта изменений БП и\или ИС
№ | Стадия | Поток работ | Задача | Результат | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3
0 | Выбор (платформы и подрядчика) - фаза "Планирование проекта" |  |  |  | ИТ | ИТ (с орг задачами) | ОРГ | ОРГ (с ИТ задачами) | ИТ (с ОРГ и ИТ этапами)
0._ |  | … |  |  |  |  |  |  | 
0.4 |  | Управление техническим решением (разработка требований и настройка) |  |  |  |  |  |  | 
0.4.1 |  |  | Формирование ФТ | ФТ согласованы | ИТ | ИТ (с орг задачами) | - | ОРГ (с ИТ задачами) | ИТ (с ОРГ и ИТ этапами)
0.4._ |  | … |  |  |  |  |  |  | 
0.4.5 |  |  | Выбор ИС | Протокол по выбору платформы | ИТ | ИТ (с орг задачами) | - | - | ИТ (с ОРГ и ИТ этапами)
… |  | … |  |  |  |  |  |  | 
Задача выполняется для данного типа проекта
Отсутствует задача для данного типа проекта
Методика определяет строгие правила нумерации и отнесения задач к стадиям и потокам работ.
Наличие либо отсутствие задач, определяется для каждого типа проекта (с учетом этого распределения, формируется шаблон КПГ для каждого типа проекта).

## Slide 12
0.1 Управление проектом
0.2 Управление обучением
0.3 Управление бизнес-процессами
0.4 Управление техническим решением
0.5 Управление программирование
0.6 Управление тестированием и обеспечением качества
0.7 Управление инфраструктурой
0.8 Управление интеграцией
0.9 Управление НСИ
0.10 Управление поставщиками и финансы
0. Выбор (платформы и подрядчика)
Планирование проекта
Управление рисками и проблемами
Управление коммуникациям
Управление изменениями
Управление ресурсами
Управление качеством
Обучение лучшим практикам по БП
Обучение вариантам реализации БП в ИС
Обучение реализации БП в отобранных ИС
Описание / анализ текущего состояния бизнес-процесса ("as is")
Формирование требований к изменяемому процессу (требования к "to be")
Принятие решения о реализации проекта
Разработка бизнес-процессов "to be"
4 уровня
Анализ реализации БП в отобранных ИС
Формирование ФТ
Анализ соответствия ИС сформированным ФТ
Поиск систем отвечающих ФТ к выбору системы (анализ ИС)
Сбор требований к поддержке выбираемых ИС
Выбор ИС
Формирование критериев выбора ИС
Сбор требований к инфраструктуре выбираемых систем
Демонстрация ИС \ Тестирование ИС для выбора
Сбор требований к взаимодействию с внешними системами
Расчет эффекта от внедрения
Расчет ТСО на 5 лет на выбранные системы
Формирование бюджета проекта
Выбор подрядчика

## Slide 13
1. Подготовка (фаза "Планирование проекта)
Планирование проекта
Управление рисками и проблемами
Управление коммуникациям
Управление изменениями
Управление ресурсами
Управление качеством
Обучение общим принципам системы и методологии владельцев БП
(Уровень 1)
Обучение ИТ специалистов
Подписание акта и оплата подрядчику (стадия "Подготовка")
Актуализация бюджета проекта
Коррекция ТСО на 5 лет на выбранную систему
Разработка архитектуры НСИ и начальных данных верхнего уровня
Сбор требований к НСИ и загрузке начальных данных верхнего уровня
Разработка интеграционной архитектуры верхнего уровня
Сбор требований к взаимодействию с системами верхнего уровня
Создание среды для концептуального проектирования
Предварительная оценка технических параметров оборудования
Определение технических требований и дизайна системного ландшафта верхнего уровня
Создание среды для обучения общим принципам
Разработка подхода к тестированию
Формирование стандарта разработки
Актуализация ФТ по итогам обучения и описания БП "to be"
Уточнение БП "to be"
4 уровень
Разработка актуализированного плана проекта
1.1 Управление проектом
1.2 Управление обучением
1.3 Управление бизнес-процессами
1.4 Управление техническим решением
1.5 Управление программирование
1.6 Управление тестированием и обеспечением качества
1.7 Управление инфраструктурой
1.8 Управление интеграцией
1.9 Управление НСИ
1.10 Управление поставщиками и финансы

## Slide 14
2. Концептуальный проект (фаза "Реализация проекта")
Планирование проекта
Управление рисками и проблемами
Управление коммуникациям
Управление изменениями
Управление ресурсами
Управление качеством
Разработка или модификация концептуального дизайна (при необходимости) и Технического задания (Проектного решения)
Проведение анализа отклонений от стандартной конфигурации
Подготовка сценариев тестирования
Разработка модели бизнес-процессов "to be"
Принятие решений об объеме изменений в ИС (Gap анализ)
Анализ бизнес выгод от изменения
Определение соответствия бизнес требований бизнес модели решения
Проведение обучения проектной команды, решение без доработок (2 -ой уровень)
Подготовка плана обучения (семинаров) проектной команды
Анализ потребностей обучения
Подписание Акта и оплата подрядчику (стадия "Концептуальный проект")
Внутренняя и внешняя проверка качества проектных документов
Подготовка программы и методики испытаний
Тестирование функциональных возможностей стандартного решения
Разработка верхнеуровневого дизайна доработок
Проведение анализа требуемых ресурсов для ликвидации отклонения
Создание и тестирование ролей для проектной команды
Начало конфигурирования и настройки не продуктивных сред
Актуализация бюджета ИТ проекта (при необходимости)
Коррекция ТСО на 5 лет (при необходимости)
Подготовка данных для разработки и тестирования
Разработка дизайна НСИ и проектного решения по миграции данных
Разработка дизайна интеграции по каждому потоку
Создание не продуктивных сред
Разработка дизайна системного ландшафта
2.1 Управление проектом
2.2 Управление обучением
2.3 Управление бизнес-процессами
2.4 Управление техническим решением
2.5 Управление программирование
2.6 Управление тестированием и обеспечением качества
2.7 Управление инфраструктурой
2.8 Управление интеграцией
2.9 Управление НСИ
2.10 Управление поставщиками и финансы

## Slide 15
3. Реализация (фаза "Реализация проекта")
Планирование проекта
Управление рисками и проблемами
Управление коммуникациям
Управление изменениями
Управление ресурсами
Управление качеством
Подписание Акта и оплата подрядчику (стадия "Реализация")
Разработка (в том числе НСИ и интеграция)
ОФДД
Настройка ролей ключевых пользователей
Окончание конфигурирования и установки системы
Подготовка списков для присвоения ролей конечным пользователям
Разработка регламентирующих документов
Анализ и обновление моделей БП "to be" (при необходимости)
Модификация (детализация) сценариев тестирования (при необходимости)
Разработка \ актуализация учебных материалов и инструкций
Создание плана обучения и плана разработки \ актуализации учебных материалов и инструкций
Разработка обработок для первоначальной загрузки данных
Очистка НСИ и первоначальных данных
Утверждение спецификации производственной среды
Заморозка ФТ и ТЗ
Сквозное (интеграционное) тестирование БП с использованием ИС
Тестирование по бизнес-процессам
Функциональное тестирование
Проверка корректности данных для тестирования
Исправление ошибок в разработанных функциях (итерационное)
Разработка SLA
3.1 Управление проектом
3.2 Управление обучением
3.3 Управление бизнес-процессами
3.4 Управление техническим решением
3.5 Управление программирование
3.6 Управление тестированием и обеспечением качества
3.7 Управление инфраструктурой
3.8 Управление интеграцией
3.9 Управление НСИ
3.10 Управление поставщиками и финансы

## Slide 16
4. Подготовка к ОЭ (фаза "Реализация проекта")
Планирование проекта
Управление рисками и проблемами
Управление коммуникациям
Управление изменениями
Управление ресурсами
Управление качеством
Формирование чек-листа ИТ готовности к опытной эксплуатации
Проведение нагрузочного тестирования
Переход в опытную эксплуатацию
Окончательная подготовка системы
Настройка ролей конечных пользователей
Проверка готовности БП к опытной эксплуатации
Обучение конечных пользователей
Подготовка и обучение "Центров компетенций"
Подписание акта и оплата подрядчику (стадия "Подготовка к опытной эксплуатации")
Развертывание процесса управления мастер-данными
Загрузка данных для промышленной среды
Проведение тестирования аварийного восстановления
Подключение мониторинга продуктивной среды
Проведение аудита продуктивной среды
Подготовка документации по эксплуатации продуктивной среды
Построение продуктивной среды
Подготовка плана перевода внедряемой ИС в опытную эксплуатацию и вывода стары ИС
4.1 Управление проектом
4.2 Управление обучением
4.3 Управление бизнес-процессами
4.4 Управление техническим решением
4.5 Управление программирование
4.6 Управление тестированием и обеспечением качества
4.7 Управление инфраструктурой
4.8 Управление интеграцией
4.9 Управление НСИ
4.10 Управление поставщиками и финансы

## Slide 17
5. Опытная эксплуатация (фаза "Реализация проекта")
Планирование проекта
Управление рисками и проблемами
Управление коммуникациям
Управление изменениями
Управление ресурсами
Управление качеством
Подписание акта и оплата подрядчику за стадию. Окончание внедрения
Заключение договора на техническую поддержку
Формирование процессного бюджета
Проведение настройки и оптимизация для повышения производительности
Подписание чек-листа ИТ готовности к промышленной эксплуатации
Тестирование выполненных изменений
Мониторинг работы функциональных и технических процессов в период опытной эксплуатации
Процессы внесения изменений в опытной эксплуатации
Переход в промышленную эксплуатацию
Вывод старых ИС из эксплуатации
Планирование ИТ поддержки (внешней и внутренней) на стадии промышленной эксплуатации
Передача решения на техническую поддержку
Начало работы во внедряемой ИС и прекращение работы в старых ИС
Проведение тестирования и подписание чек-листа готовности БП к промышленной эксплуатации
Поддержка в актуальном состоянии каталога БП, регламентов и ВНД
Мониторинг исполнения бизнес-процесса (Опытная эксплуатация БП с использованием внедренной ИС)
Внедрение бизнес-процессов "to be" (перевод в "as is")
Методическая и методологическая поддержка "Центрами компетенций"
Поддержание в актуальном состоянии учебных материалов
5.1 Управление проектом
5.2 Управление обучением
5.3 Управление бизнес-процессами
5.4 Управление техническим решением
5.5 Управление программирование
5.6 Управление тестированием и обеспечением качества
5.7 Управление инфраструктурой
5.8 Управление интеграцией
5.9 Управление НСИ
5.10 Управление поставщиками и финансы

## Slide 18
6. Промышленная эксплуатация (фаза «Завершение проекта»)
Подписание акта и оплата подрядчику за сопровождение
Проведение настройки и оптимизации для повышения производительности
Проведение регулярного тестирования аварийного восстановления
Проведение регулярных операций технического обслуживания (ТО)
Постпроектные процессы внесения изменений, тестирование и обеспечение качества
Мониторинг работы бизнес-процессов, информационной системы и инфраструктуры
Контроль качества поддержки (внешней и внутренней)
Проведение аудитов бизнес-процессов
Мониторинг КПЭ бизнес-процессов
Обеспечение исполнения БП владельцем БП
Поддержка в актуальном состоянии репозитария БП, регламентов и ВНД
Методическая и методологическая поддержка "Центрами компетенций"
Поддержка в актуальном состоянии учебных материалов
Мониторинг достижения целевых показателей проекта
Завершение проекта
Выполняется в операционной деятельности
6.1 Управление проектом
6.2 Управление обучением
6.3 Управление бизнес-процессами
6.4 Управление техническим решением
6.5 Управление программирование
6.6 Управление тестированием и обеспечением качества
6.7 Управление инфраструктурой
6.8 Управление интеграцией
6.9 Управление НСИ
6.10 Управление поставщиками и финансы